**Årshjul for tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tidspunkt** | **Skoler, barnehager og PPT** | Kompetansenettverket/UH | Samarbeidsforum |
| Januar |  |  | **08.- 09.01.25**  Fordelingsnøkkel for tilskuddsmidler 2025.  Gjennomgang av forvaltning og saksgang. |
|  | Rapporteringsfrist for UH - fellestiltak og midler til UP1 for 2024 – **15.01.25** (Gjelder Dekom) |  |
| Februar |  | Frist for innsending av kompetansenettverkets beslutningsgrunnlag til samarbeidsforum **– 01.02.25** | Samarbeidsforums medlemmer mottar alle kompetansenettverks beslutningsgrunnlag – medio februar |
| Mars |  |  | **12.-13.03.25**  - eierrepresentantene legger fram nettverkenes beslutningsgrunnlag  - utforme innstilling på grunnlag av nettverkenes beslutningsgrunnlag |
| April |  | Tilsagnsbrev fra Statsforvalteren for 2025 – **15.04.25** |  |
|  |  | Før sommerferien – planlegge høsten, men også begynne prosessen med å tenke framover (Merk at alle partnerskap skal ha en langsiktig plan og et årshjul for arbeidet!) |  |
| Juni |  |  | Rapportere på tildelte midler for 2024, frist **15. juni** |
| September |  | Revidere langsiktig plan for nettverket |  |
| September |  | Representantene i samarbeidsforum har ansvar for å invitere med seg de som er innenfor målgruppen for partnerskapsseminaret. | **10.-11.09.25** - gjennomgang av rapportering 2024 – styringsinformasjon  Møte i samarbeidsforum, samt partnerskapsseminar. |
| November |  |  | **11. november** møte i samarbeidsforum, ved behov |
| Oktober-Desember | Eventuelle behovsmeldinger fra eiere til kompetansenettverket  **Frist bestemmes lokalt** |  |  |
| Januar |  |  | **14.-15.01.26**  Fordelingsnøkkel for tilskuddsmidler 2026.  Gjennomgang av forvaltning og saksgang. |